## Epicas
Épica | Descripción | Código Historia | Historias de usuarios | Prioridad | Responsable | Estado | Notas
Diseño del proyecto | Diseño inicial que tendrá el proyecto | EP1H1 | Selección de tecnologias | Media | Desarrollador | Finalizado | Tecnologias seleccionadas: Django, Sql Datamodeler, Sql Developer, Python, HTML y Css
|  | EP1H2 | Diseño de base de datos | Media | Analista desarrollador | Finalizado
|  | EP1H3 | Mockups del sistema | Alta | Desarrollador | Finalizado
Épica | Descripción | Código Historia | Historias de usuarios | Prioridad | Responsable | Estado | Notas
Desarrollo de la base de datos | Creación e implementación de la base de datos | EP2H1 | Modelamiento de base de datos | Altas | Desarrollador | Finalizado
|  | EP2H2 | Creación de Script de base de datos | Altas | Analista desarrollador | Finalizado
|  | EP2H3 | Migración de base de datos | Altas | Arquitecto de Software | Finalizado
Épica | Descripción | Código Historia | Historias de usuarios | Prioridad | Responsable | Estado | Notas
Desarrollo del sistema | Creación e implementación de los diferentos modulos del sistema | EP3H1 | Crear y mantener un registro de los usuarios del sistema con el perfil correspondiente (administrador, responsable de unidad). | Media | Desarrollador | Finalizado
|  | EP3H2 | Crear y mantener un registro de proveedores de telefonía. | Media | Analista desarrollador | Finalizado
|  | EP3H3 | Crear y mantener un registro de códigos de unidad. | Media | Desarrollador | Finalizado
|  | EP3H4 | Crear y mantener un registro de cuentas presupuestarias. | Media | Desarrollador | Finalizado
|  | EP3H5 | Crear un sistema de consultas de tarificación por anexo o códigos de unidad en un período de tiempo flexible ingresado por el usuario. | Media | Desarrollador | En proceso
|  | EP3H6 | Crear función de programación que permita tarificar el consumo telefónico de los anexos. | Media | Desarrollador | En proceso
|  | EP3H7 | Crear y mantener un registro de anexos que incluya el usuario asignado, código de unidad y responsable de unidad. | Media | Desarrollador | En proceso
|  | EP3H8 | Crear reportes de tarificación por responsable de unidad. | Media | Desarrollador | En proceso
|  | EP3H9 | Crear reporte general de manera mensual que indique el total de llamadas y cantidad de minutos cursados por toda la Universidad. | Media | Desarrollador | En proceso
Épica | Descripción | Código Historia | Historias de usuarios | Prioridad | Responsable | Estado | Notas
Ejecución de las pruebas | Desarrollo de las diferentes pruebas al sistema | EP4H1 | Ejecución de pruebas funcionales | Alta | Desarrollador | No comenzado
|  | EP4H2 | Ejecución de pruebas no funcionales | Alta | Desarrollador | No comenzado
Desarrollador

## Responsables
Responsable | Descripción
Arquitecto de software | Es el encargado de planificar e implementar soluciones estructurales al proyecto
Analista desarrollador | Es la persona encargada de desarrollar que tiene los conocimientos tecnicos del negocio y sus resticciones
Desarrollador | Es la persona encargada de desarrollar que tiene los conocimientos tecnicos del codigo