## RESUMEN
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Maximiliano Garrido
2.- Cristobal Barrera
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-10-16 | CU1 | Mantener datos de usuarios | Administrador | Cristobal Barrera | 100% | CRUD terminado al completo, se quiere añadir una barra de buscar.
2024-10-16 | CU2 | Mantener proveedores de telefonía | Administrador | Maximiliano Garrido | 100% | CRUD terminado al completo, se quiere añadir una barra de buscar.
2024-10-16 | CU3 | Mantener códigos de unidad | Administrador | Cristobal Barrera | 100% | CRUD terminado al completo, se quiere añadir una barra de buscar.
2024-10-16 | CU4 | Mantener cuentas presupuestarias | Administrador | Maximiliano Garrido | 100% | CRUD terminado al completo, se quiere añadir una barra de buscar.
2024-10-16 | CU5 | Mantener registros de anexos | Administrador | Cristobal Barrera | 100% | CRUD terminado al completo, se quiere añadir una barra de buscar.
2024-10-16 | CU6 | Calcular tarificación | Administrador | Maximiliano Garrido | 0%
2024-10-16 | CU7 | Consultar tarificación | Administrador, responsable de unidad | Cristobal Barrera | 0%
2024-10-16 | CU8 | Crear reporte de tarificación general | Administrador | Maximiliano Garrido | 0% | -
2024-10-16 | CU9 | Consultar tráfico de llamadas por proveedor de telefonía | Administrador | Cristobal Barrera | 0%%
2024-10-16 | CU10 | Dar de baja anexos | Administrador | Maximiliano Garrido | 0%
2024-10-16 | CU11 | Listar responsables de unidad | Administrador | Cristobal Barrera | 100% | Terminado al completo, se quiere añadir una barra de buscar.
2024-10-16 | CU12 | Autenticar usuarios | Administrador | Maximiliano Garrido | 100% | Totalmente finalizado.
2024-10-16 | CU13 | Listar anexos en servicio | Administrador | Cristobal Barrera | 100% | Terminado al completo, se quiere añadir una barra de buscar.

## RESUMEN 2
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Yerko Arredondo
2.- Enzo Lopez
3.- Laura Merino
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2018-05-26 | CU1 | Ingresar al sistema iniciando sesión (Autenticación) | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Yerko Arredondo | 100% | Vista principal - Redirige según perfil - Cierra sesion
2018-05-26 | CU2 | Crear usuario | Cliente | Yerko Arredondo | 100% | Ingresa - Encripta
2018-05-26 | CU5 | Confirmar o anular reservas | Empleado (Secretaria) | Yerko Arredondo | 90% |  | Falta aplicar css
2018-05-26 | CU6 | Ver reservas pedidas | Cliente | Yerko Arredondo | 90% | Funciona
2018-05-22 | CU7 | Actualizar información de usuario | ADMIN - PROVEEDOR - SECRETARIA- CLIENTE- MÉDICO | Laura Merino | 90% | FUNCIONA (CLIENTE, ADMIN, EMPLEADOS) | FALTA QUE SE VEAN LOS DATOS DEL USUARIO EN LAS CAMPOS CORRESPONDIENTES
2018-05-22 | CU9 | Agregar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU10 | Modificar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU11 | Registrar nuevos empleados | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU12 | Registrar nuevos proveedores | ADMIN | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas, Pagina Funcionando
2018-05-22 | CU17 | Ver estadísticas de pacientes atendidos | ADMIN | Enzo Lopez | 0%
2018-05-22 | CU19 | Recuperar Contraseña | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Enzo Lopez | 75% | Codigo realizado, Pruebas realizadas, Pagina Funcionando | Falta que cuando inicie sesion, deba cambiar la contraseña
2018-05-22 | CU21 | Ver Horas Reservadas del Médico | Empleado (Doctor) | Enzo Lopez | 0%

## RESUMEN 3
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Yerko Arredondo
2.- Enzo Lopez
3.- Laura Merino
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2018-05-26 | CU1 | Ingresar al sistema iniciando sesión (Autenticación) | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Yerko Arredondo | 100% | Vista principal - Redirige según perfil - Cierra sesion
2018-05-26 | CU2 | Crear usuario | Cliente | Yerko Arredondo | 100% | Ingresa - Encripta
2018-05-26 | CU5 | Confirmar o anular reservas | Empleado (Secretaria) | Yerko Arredondo | 90% |  | Falta aplicar css
2018-05-26 | CU6 | Ver reservas pedidas | Cliente | Yerko Arredondo | 90% | Funciona
2018-05-22 | CU7 | Actualizar información de usuario | ADMIN - PROVEEDOR - SECRETARIA- CLIENTE- MÉDICO | Laura Merino | 90% | FUNCIONA (CLIENTE, ADMIN, EMPLEADOS) | FALTA QUE SE VEAN LOS DATOS DEL USUARIO EN LAS CAMPOS CORRESPONDIENTES
2018-05-22 | CU9 | Agregar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU10 | Modificar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU11 | Registrar nuevos empleados | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU12 | Registrar nuevos proveedores | ADMIN | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas, Pagina Funcionando
2018-05-22 | CU17 | Ver estadísticas de pacientes atendidos | ADMIN | Enzo Lopez | 75% | Codigo realizado, Sin pruebas, Pagina funcionando | Faltan pruebas unitarias y un mejor diseño
2018-05-22 | CU19 | Recuperar Contraseña | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas, Pagina Funcionando
2018-05-22 | CU21 | Ver Horas Reservadas del Médico | Empleado (Doctor) | Enzo Lopez | 75% | Codigo realizado, Sin pruebas, Pagina funcionando | Faltan pruebas unitarias y un mejor diseño

## RESUMEN 4
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Yerko Arredondo
2.- Enzo Lopez
3.- Laura Merino
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2018-05-26 | CU1 | Ingresar al sistema iniciando sesión (Autenticación) | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Yerko Arredondo | 100% | Funciona | COMPLETADO
2018-05-26 | CU2 | Crear usuario | Cliente | Yerko Arredondo | 100% | Funciona | COMPLETADO
2018-05-26 | CU5 | Confirmar o anular reservas | Empleado (Secretaria) | Yerko Arredondo | 100% | Funciona | COMPLETADO
2018-05-26 | CU6 | Ver reservas pedidas | Cliente | Yerko Arredondo | 100% | Funciona | COMPLETADO
2018-05-22 | CU7 | Actualizar información de usuario | ADMIN - PROVEEDOR - SECRETARIA- CLIENTE- MÉDICO | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (CLIENTE, ADMIN, EMPLEADOS) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU9 | Agregar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU10 | Modificar servicios que presta el Centro | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU11 | Registrar nuevos empleados | ADMIN | Laura Merino | 100% | FUNCIONA (ADMIN) | COMPLETADO
2018-05-22 | CU12 | Registrar nuevos proveedores | ADMIN | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas, Pagina Funcionando | COMPLETADO
2018-05-22 | CU17 | Ver estadísticas de pacientes atendidos | ADMIN | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas,Pagina funcionando | COMPLETADO
2018-05-22 | CU19 | Recuperar Contraseña | Administrador Cliente Empleado Proveedor | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas, Pagina Funcionando | COMPLETADO
2018-05-22 | CU21 | Ver Horas Reservadas del Médico | Empleado (Doctor) | Enzo Lopez | 100% | Codigo realizado, Pruebas realizadas,Pagina funcionando | COMPLETADO
2018-05-22 | CU16 | Registrar producto | Empleado (Secretaria) | TODOS | 100% | FUNCIONA(SECRETARIA) | COMPLETADO